## Journal de travail
Date | Temps de travail | Travail réalisé | Commentaire
2022-03-07 | 5 heures | Création du projet Quasar avec WebStorm + interface de base pour les pages 'Index' et 'Qrcode' | Lier le GitHub au projet Quasar
2022-03-08 | 6 heures | Ouvrir la caméra du PC et scanner un QR code avec une valeur en retour, séance avec les experts, procès-verbal, recherche pour ouvrir la caméra du téléphone | Le scan disponible sur l'ordinateur n'était pas fonctionel sur un téléphone avec l'application
2022-03-09 | 7 heures | Finalisation du PV + configuration d'un plugin pour pouvoir ouvrir la caméra du téléphone + recherche pour le scan du QR code
2022-03-14 | 5 heures | Configuration du scan de QR code et renvoie de la valeur du QR code + message pour autoriser l'accès à la caméra si il n'est pas déjà autorisé | Le scan du QR code se fait à l'aide du plugin phonegap-plugin-barscanner qui est un plugin compatible cordova
2022-03-15 | 7 heures | Recherche d'un plugin pour scanner une carte NFC + configuration du plugin phonegap-nfc + implémentation d'un bouton pour voir l'historique + ajout de boutons radio pour choisir entre un retour ou un emprunt + configuration des couleurs de la DIVTEC | Le scan de carte NFC se fait à l'aide du plugin phonegap-nfc qui est un plugin compatible cordova
2022-03-16 | 7 heures | Compléter et améliorer la documentation sur le scan de QR code et de puces NFC | Commentaires dans le code + rapport de TPI
2022-03-21 | 5 heures | Demander pour ajouter un téléphone au réseau DIVTEC-EXT pour accéder à l'API GeFoPro uniquement accessible depuis ce réseau + requête qui retourne l'étudiant avec son ID quand on scanne le QR code de l'ID + tester la requête pour faire un emprunt, je n'ai pas réussi à obtenir le résultat voulu. M. Girardin m'a aidé avec les requêtes | Toujours en attente que le téléphone soit ajouté au réseau DIVTEC-EXT
2022-03-22 | 7 heures | Réalisation de la requête pour obtenir le nom et le prénom de l'étudiant quand on passe son ID en paramètre + implémentation de la requête pour faire un emprunt ou un retour avec l'ID de l'étudiant et l'ID du matériel | API GeFoPro démo accessible depuis n'importe quel réseau pour faire mes premiers tests
2022-03-23 | 7 heures | Finalisation de l'implémentation de la requête pour faire un emprunt ou un retour avec l'ID de l'étudiant et l'ID du matériel
2022-03-28 | 5 heures | Nouveau départ depuis le projet fournit par M. Fallet pour l'authentification + création de la page de gestion et mise en forme de la page + ajout des accès à la page | M. Fallet m'a fourni un projet de base pour l'authentifiaction et je devais repartir de ce projet pour y ajouter les fonctions que j'avais besoin
2022-03-29 | 7 heures | Séance avec M. Chevalier + suppression des boutons de scan sur ordinateur + ajout d'un bouton pour mettre le matériel dans la liste + mise en forme de la page avec tous les éléments
2022-03-30 | 7 heures | Afficher un message selon le code erreur de la requête + premier test d'une requête multiple
2022-04-04 | 5 heures | Afficher le nom et le matériel scanné + séance avec M. Girardin pour mettre en place la section Informatique dans l'API GeFoPro
2022-04-05 | 7 heures | Chercher pourquoi l'API pour l'auhentification ne va pas (en attente de M. Juillerat) + changer le message d'erreur pour afficher les requêtes validées et celles qui posent problèmes | L'API est uniquement accessible depuis le réseau DIVTEC (entretien 6 avril avec M. Juillerat pour résoudre le problème)
2022-04-06 | 7 heures | Continuer dans les recherches pour trouver pourquoi l'API fournit pour M. Fallet ne fonctionne pas avec le téléphone
2022-04-25 | 5 heures | 3ème séance + recherche pourquoi l'authentification ne fonctionne pas sur téléphone + changement du message d'erreur pour afficher le message même si la dernière requête est passée correctement | Avec M. Fallet nous avons essayé plusieures solutions mais aucune n'a fonctionné, nous avons fini par comprendre que le problème venait du lien de l'API qui est en HTTP et l'application bloque l'accès
2022-04-26 | 6 heures | L'authentification est maintenant disponible depuis le téléphone + build de l'application sur un téléphone iOS avec M. Fallet | La solution: changement de l'API et connexion depuis un autre réseau que le DIVTEC, le build sur iOS ne gère pas le fonction de NFC mais tout le reste est fonctionnel
2022-04-27 | 7 heures | Recherche de solutions pour résoudre le problème du NFC sur iOS | Une solution a été trouvé mais le manque de temps ne m'a pas permis de la mettre en place
2022-05-02 | 5 heures | Rédaction du protocole de tests + finalision du rapport de projet + conception du mode d'emploi
2022-05-03 | 7 heures | Finalisation des derniers éléments | GANTT, Rapport de projet, journal de travail, GitHub
Le temps de travail indiqué comprend aussi le temps mis en place pour la documentation